## Slide 1
SAFEVIEW
AI 기반 사각지대 위험 감지 시스템
중 간 발 표
Capstone Design | 2026학년도 1학기

## Slide 2
목차
01
시스템 개요
아키텍처 · 판단 로직 · 기술 스택
02
진행 현황
WBS 기준 수행 결과
03
주요 변경 사항
구현 과정에서 보완·추가된 기능
04
수행 이슈 및 대응
RTSP 영상 속도 · 개발 우선순위 조정
05
추가 개발 예정
다중 CCTV 프리셋 토글
06
성능 지표 · 리스크
현재 지표와 리스크 관리
07
향후 로드맵
최종 발표까지의 일정

## Slide 3
01
시스템 아키텍처
Input(CCTV·파일) → Transmission(RTSP·파일) → Processing(OpenCV·YOLOv8·ROI) → Output(UI·경고) + Storage(이미지·클립·로그)

## Slide 4
01
위험 판단 로직
📋 규칙 기반 상태 판단
감지 조건
위치
판단
사람 + 차량 동시 감지
ROI 내부
🔴 위험
사람 + 차량 동시 감지
ROI 외부
🟢 정상
사람만 감지
내/외 무관
🟢 정상
차량만 감지
내/외 무관
🟢 정상
아무것도 없음
—
🟢 정상
⚡ 이벤트 발생 플로우
1
프레임 수신
CCTV·영상에서 프레임 획득
2
객체 탐지
YOLOv8로 person·car 인식
3
ROI 판정
사람 발 위치가 ROI 내부인지
4
상태 결정
정상 / 위험 규칙 적용
5
이벤트 트리거
정상 → 위험 전환 순간에만
6
저장 + 경고
이미지·클립·로그 + 시청각 경고

## Slide 5
01
기술 스택
🐍
Python 3.13
메인 개발 언어
🤖
YOLOv8 (Nano)
객체 탐지 모델 AGPL-3.0
📹
OpenCV
영상 프레임 처리 RTSP 디코딩
🖥️
Streamlit
웹 기반 UI 빠른 프로토타이핑
📡
RTSP + H.264
실시간 CCTV 스트리밍 프로토콜
🎬
imageio-ffmpeg
H.264 클립 변환 브라우저 재생
☁️
Cloudflare Tunnel
외부 공유 배포 무료 HTTPS
🧬
GitHub
버전 관리 협업

## Slide 6
02
진행 현황 — WBS 단계별 수행 결과
1
프로젝트 기획
3/3 ~ 3/15
완료
2
기초 조사 및 계획 수립
3/12 ~ 3/19
완료
3
시스템 설계 · 핵심 모듈 개발
3/12 ~ 4/12
완료
4
중간 점검 및 UI 보완
3/30 ~ 4/22
진행 중
5
통합 테스트 및 최종 마무리
4/10 ~ 6/11
진행 중

## Slide 7
02
핵심 모듈 및 UI 구현 결과 (WBS 3~4단계)
🔧 3단계 시스템 설계 · 핵심 모듈
✓ 시스템 구조 설계 및 화면 구성안 (3.1)
✓ 영상 입력 처리 (RTSP / 로컬 파일)
✓ YOLOv8 기반 객체 인식 구현 (3.2)
✓ ROI 수동 지정 — 마우스 드로잉 (3.3)
✓ 규칙 기반 위험 판단 로직 (3.3)
✓ 시각 경고 · 병렬 프로토타이핑 (3.4)
🎨 4단계 중간 점검 · UI 보완
✓ 프로토타입 1차 구현 · 실행 검증 (4.1)
✓ 노션 기록 및 발표 자료 제작 (4.2)
✓ 이벤트 이미지 / 클립 저장 기능 (4.3)
✓ 전 5초 + 후 10초 자동 녹화
✓ 캘린더 기반 이벤트 다시보기
✓ 영상 H.264 자동 변환 재생
✓ 3컬럼 대시보드 UI 개편 (4.4)
✓ SAFEVIEW 브랜딩 · 로고 적용
✓ 경고음 추가 (Web Audio API)
✓ Cloudflare Tunnel 외부 공유

## Slide 8
03
과제계획서 대비 주요 변경 사항
항목
원 계획
구현 결과
ROI 설정 방식
좌표 텍스트 직접 입력
마우스 클릭으로 다각형 드로잉
영상 클립 재생
OpenCV mp4v 코덱 저장
H.264 자동 변환 → 브라우저 재생
녹화 구간
이벤트 발생 시점 이전만 저장
전 5초 + 후 10초 (총 15초)
이벤트 조회
CSV 로그만 제공
캘린더 UI + 썸네일 + 영상 재생
외부 공유
로컬 실행만
Cloudflare Tunnel 링크 공유
경고 방식
시각 경고만
시각 + 청각(경고음) 동시 제공
UI 디자인
기본 Streamlit
SAFEVIEW 브랜딩 · 3컬럼 레이아웃

## Slide 9
04
이슈 ① 실시간 영상 화면 깜빡임 현상
⚠️ 증상
자택 CCTV(RTSP) 연동은 정상 작동했으나, 실시간 영상이 매 프레임마다 하얗게 깜빡이며 심한 플리커 현상 발생 → 시인성 저하 및 발표 시연 불가
🔍 원인
st.rerun()이 매 프레임마다 페이지 전체를 리렌더
✅ 해결
while 루프 + st.empty() placeholder에 이미지만 직접 갱신

## Slide 10
04
이슈 ② RTSP 실시간 영상 처리 속도
📋 현황
고해상도 RTSP 스트림(1080p) 처리 시 재생 지연 · 끊김 현상 발생 가능 → 주요 요인: 네트워크 대역폭 · YOLO 추론 부하 · 웹 프레임 전송 속도
✅ 적용한 최적화 및 향후 계획
적용
RTSP 백그라운드 스레드
네트워크 대기 시간을 메인 루프에서 분리
적용
FRAME_SKIP 기반 추론 주기
2프레임당 1회 YOLO 실행 → 부하 50% 감소
적용
탐지 결과 캐싱
스킵 프레임에서 직전 바운딩 박스 유지
적용
원격 접속 자동 감지
Host 헤더로 판별 → 외부 접속 시 해상도 축소
계획
모델 경량화 벤치마크
YOLOv8n vs YOLOv8s 속도·정확도 비교
계획
GPU 추론 환경 검토
CUDA 활용 시 추론 속도 3~5배 향상 기대

## Slide 11
04
이슈 ③ 개발 우선순위 조정 — 자체 데이터셋 학습
📋 배경
사전 계획: 사각지대 환경 특화 자체 데이터셋 구축 및 Fine-tuning 학습 실제 검토: 학습 데이터 확보·라벨링·검증 리소스 대비 성능 개선 폭 제한적으로 판단
💡 의사결정
교수님 피드백 반영 → 자체 데이터셋 학습 생략, 확보한 리소스를 다음 항목에 재투자 COCO 사전학습 YOLOv8n 모델 유지 (person/car 클래스 성능 검증 완료)
✅ 리소스 재투자 방향
● 시스템 안정성 강화
장시간 운용 테스트 · 메모리 누수 제거 · 오류 처리
● 오탐·미탐 분석
실환경 데이터로 규칙 기반 판단 로직 튜닝
● UX · 운영 편의성
다중 CCTV 프리셋 토글 · 관리자 편의 기능

## Slide 12
05
추가 개발 예정 — 다중 CCTV 프리셋 토글
🎯 도입 배경
현재는 모니터링할 카메라를 바꿀 때마다 RTSP 주소를 직접 입력해야 함 → 운영 비효율 실제 관제 환경(주차장·골목·입구 등 다중 지점)을 고려한 UX 개선 필요
📐 구현 방식
● 프리셋 저장
JSON 파일에 카메라별 RTSP 주소·이름 사전 등록
● 토글 버튼 UI
사이드바에 카메라 선택 버튼 그룹 배치
● 원클릭 전환
버튼 클릭 시 주소 자동 입력 + 즉시 연결
● 이름·설명
'주차장', '골목', '입구' 등 식별자 표시
● 보안 강화
자격증명은 secrets.toml에서 관리
✨ 기대 효과
✓ 운영 편의성 향상
입력 오류 방지 · 전환 시간 최소화
✓ 다중 지점 대응
여러 CCTV를 빠르게 순회 모니터링 가능
✓ 시연 신뢰성
발표·시연 시 즉각적인 소스 전환
✓ 확장성 기반 마련
향후 다중 화면 동시 모니터링 토대

## Slide 13
05
프로토타입 시연
📷 실행 화면 스크린샷 삽입 위치
(모니터링 페이지 — 실시간 탐지 결과)
🎥 주요 화면
● 실시간 모니터링
CCTV + 탐지 박스 + ROI
● 위험 감지 경고
빨간 테두리 + 경고음
● ROI 설정
마우스로 다각형 그리기
● 이벤트 다시보기
캘린더 + 영상 재생

## Slide 14
06
현재 성능 지표
⚡ 실시간 FPS
15 ~ 25
fps
로컬 접속 기준
🎯 탐지 클래스
2
종류
person · car
⏱️ 이벤트 녹화
15
초
전 5초 + 후 10초
💾 클립 파일 크기
2.3 ~ 2.5
MB
15초 기준
📊 처리 성능
● 프레임 처리
OpenCV + YOLOv8n
● 추론 최적화
FRAME_SKIP=2 (2프레임당 1회)
● RTSP 처리 방식
백그라운드 스레드 + 버퍼 최소화
● 영상 클립 코덱
H.264 (브라우저 호환)
● 원격 접속 대응
자동 감지 → 해상도 640px 축소
🎯 운용 지표 (누적)
● 등록된 ROI
3 개 (영상 소스별)
● 누적 이벤트 감지
20 건 이상
● 이벤트 저장 형식
JPG + MP4 + CSV 로그
● 외부 공유 횟수
Cloudflare 터널 안정화 완료
● 연속 운용 테스트
30 분 무장애 동작 확인

## Slide 15
06
리스크 관리
리스크
영향도
발생 가능성
대응 방안
RTSP 네트워크 장애
높음
중간
재연결 로직 + 최근 프레임 캐시 유지
YOLOv8 탐지 정확도 부족
중간
중간
오탐·미탐 분석 후 신뢰도 임계값 튜닝
장시간 운용 메모리 누수
높음
낮음
post_frames 명시적 해제 + 장기 테스트
외부 공유 대역폭 한계
낮음
중간
원격 접속 자동 감지 해상도 축소 적용
일시적 CCTV 화면 깜빡임
낮음
낮음
직전 프레임 캐싱으로 빈 화면 방지
발표일 시스템 장애
높음
낮음
로컬 + 녹화 영상 백업 + 시연 리허설

## Slide 16
07
향후 로드맵 — 최종 발표까지
4/24~5/22
통합 테스트
오탐·미탐 분석 성능 기준선 측정
5월 초
RTSP 프리셋 구현
다중 CCTV 토글 UI 개발
5월 중순
시스템 안정화
장시간 운용 메모리 최적화
5/18~5/31
시연 영상 제작
프로토타입 데모 영상 녹화
5/25~6/11
최종 자료 완성
최종 보고서 + 발표 자료
🎯 최종 발표 목표
✓ 실환경 기반 정량 성능 지표 확보 (오탐·미탐·FPS)
✓ 다중 CCTV 프리셋 토글 기능 완성 및 시연
✓ 실제 골목·주차장 시연 영상 및 데모 시나리오 완성
✓ 시스템 안정성 검증 (장시간 운용 테스트 포함)

## Slide 17
감사합니다
SAFEVIEW — AI 기반 사각지대 위험 감지 시스템
Q & A
GitHub: github.com/Mingoon77/SAFE-VIEW